**四川达州燃气电站二期工程**

**220千伏送出工程初步勘察设计及专题报告编制服务招标公告**

**1. 招标条件**

1.1本招标项目**四川达州燃气电站二期工程220千伏送出工程**已由**四川省发展和改革委员会**以**《关于四川达州燃气电站二期工程220千伏送出工程项目核准的批复》(川发改能源[2023]603号）**（批文名称及编号）批准建设，项目业主为**川投（达州）燃气发电有限公司**，建设资金来自**企业自筹及银行贷款**，项目出资比例为**企业自筹30%，银行贷款70%**，招标人为**川投（达州）燃气发电有限公司**。项目已具备招标条件，现对该项目的**初步勘察设计及专题报告编制**进行公开招标。

1.2本招标项目由**四川省发展和改革委员会**（核准机关名称）核准（招标事项核准文号为**川发改能源[2023]603号**）的招标组织形式为委托招标（☑自行招标□委托招标）。招标人选择的招标代理机构是**四川省富盛工程项目管理有限公司**。

**2. 项目概况与招标范围**

**2.1建设地点：**四川省达州市

**2.2项目概况：**本项目4个单项工程包含:

（1）达州Ⅱ（宣汉南）220kV变电站保护完善工程：达州Ⅱ（宣汉南）220kV变电站选址位于达州市宣汉县三河乡，达州Ⅱ（宣汉南）变电站新增220kV线路保护4套。

（2）汇北（全胜）220kV变电站220kV间隔扩建工程：汇北（全胜）220kV变电站位于达州市渠县涌兴镇，在汇北（全胜）220kV变电站现有围墙内扩建220kV出线间隔2个至达州燃气电站（母线及母线侧隔离开关前期已上）。保持220kV双母线接线及户外GIS布置不变。

（3）达州燃气电站二期～达州Ⅱ（宣汉南）220kV变电站线路工程：新建架空线路2×46.0km，按同塔双回架设，导线截面采用2×720mm2，导线允许温度80℃。线路途经达州市高新区、东部经济开发区、达川区、宣汉县。

（4）达州燃气电站二期～汇北（全胜）220kV线路工程：新建架空线路2×76.0km，按同塔双回架设，导线截面采用2×720mm2，导线允许温度80℃。线路途经达州市高新区、东部经济开发区、达川区、大竹县、渠县。

以上工程的具体内容详见《四川达州燃气电站二期工程220kV送出工程可行性研究报告》。

**2.3服务期限：**

（1）合同签订之日起45日历天内完成初步勘察设计并通过评审。

（2）初步勘察设计通过评审之日起60日历天内完成机场净空及电磁环境保护影响咨询分析报告，取得管理部门和行业主管部门的意见和批复，并办理符合要求的手续。

（3）初步勘察设计通过评审之日起60日历天内完成航道通航条件影响评价报告书编制工作，并通过航务主管部门审查取得许可或批复文件。

（4）初步勘察设计通过评审之日起90日历天内完成串抗电抗器关键电气技术条件及电磁暂态研究报告。

**2.4招标范围：**

完成四川达州燃气电站二期工程220kV送出工程的初步勘察设计及部分专题报告编制，详见技术协议。

**2.5质量标准：**设计深度满足《变电工程初步设计内容深度规定》（DL/T5452-2012）、《架空输电线路工程初步设计内容深度规定》（DL/T5451-2012）、《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）、《地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范》（GB50154-2009）、《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）等输变电工程规定。

**2.6标段划分：**1个标段。

**3. 投标人资格要求**

**3.1本次招标要求投标人须具备**

**3.1.1资质要求：**

（1）具有企业法人资格或其他组织。

（2）具有中华人民共和国住房与城乡建设部门颁发电力行业送变电工程专业乙级及以上资质或工程设计综合资质甲级（2020年11月30日以前发证按照此执行）或工程设计综合资质（2020年11月30日以后发证按照此执行）。

（3）具有中华人民共和国住房与城乡建设部门颁发的工程勘察专业类乙级及以上资质或工程勘察综合资质甲级（2020年11月30日以前发证按照此执行）或工程勘察综合资质（2020年11月30日以后发证按照此执行）。

**3.1.2业绩要求：**

投标人近5年（2019年1月1日至投标截止时间）已完成2个及以上类似项目完成业绩。类似工程业绩是指，新建220kV及以上输电或输变电工程项目勘察设计业绩。

**3.1.3人员要求**

设计负责人1名：具备注册电气工程师(发输变电)资格，2019年01月01至投标截止时间，具有至少1个220kV及以上类似工程设计负责人完成业绩，或不少于2个220kV及以上类似工程主设人完成业绩。（若为联合体投标，须为联合体牵头人人员）

**3.2财务要求：**近3年（限定在3年以内）无亏损。

**3.3**本次招标接受联合体投标。联合体投标的，联合体牵头人应为设计单位，同时满足下列要求：①联合体成员单位不超过2家（含联合体牵头人）；②联合体各方须签订联合体协议书，以具有中华人民共和国住房与城乡建设部门颁发电力行业送变电工程专业乙级及以上资质或工程设计综合资质甲级（2020年11月30日以前发证按照此执行）或工程设计综合资质（2020年11月30日以后发证按照此执行）以上资质的单位作为联合体牵头人，代表联合体投标、签约与履行合同中承担其义务和法律责任；③由联合体牵头人负责参与投标，投标保证金由联合体牵头人账户交纳；④联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

**4. 招标文件的获取**

4.1凡具备上述条件并有意参加本项目的投标人，请于2024年 1 月25日00:00至2024年 2 月29日09:00（北京时间，下同），按以下方式获取招标文件：凭注册账号和密码登录“全国公共资源交易平台（四川省）”（http://ggzyjy.sc.gov.cn/），在“其他类别项目系统”下载招标文件电子版。具体操作方法详见《投标人操作手册》（《投标人操作手册》可在网站“办事指南”栏目下“服务指南”中的“其他类别项目办事指南”中下载）。招标人不提供其他任何报名和招标文件获取的方式。

4.2招标文件补遗书（如果有）由投标人从全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn/）网站上自行查阅和下载。

投标人应在投标期间适时关注上述网站，并及时下载相关内容，招标人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与招标人联系；逾期未联系的招标人视为投标人没有任何问题和疑问，或是已收到或默认已收到，否则造成的一切后果由投标人负责。

4.3投标人在递交投标文件之前不需要向招标人以任何方式提供有关投标人的任何信息和联系方式。

**5. 投标文件的递交**

5.1投标文件的送交时间为2024年2月29日上午08：30-09：00时（北京时间，下同），截止时间为2024年2月29日上午09：00时，投标人必须按要求将密封完好的投标文件以面交方式送达招标人指定地点：四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心（成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7层）本项目开标室，招标人定于投标文件送交截止时间的同一时间、同一地址举行公开开标，投标人应派代表出席并签认开标结果。

5.2逾期送达的，或者未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

**6. 发布公告的媒介**

本次招标公告在《全国公共资源交易平台（四川省）》和四川省投资集团有限责任公司（网址：http://www.invest.com.cn/）上发布。

**7. 联系方式**

招标人：川投（达州）燃气发电有限公司

地 址：四川省达州市高新区斌郎街道桥坝社区7组

邮 编：635000

联系人：何先生

电 话：0818-3331169

招标代理机构：四川省富盛工程项目管理有限公司

地 址：成都市锦江区东大路318号环球都汇广场1701号

邮 编：610000

联系人:陈女士

电 话：028-84352226